## DeliveryPlan_IdleReservation
Plan isporuke - OICAR Projekt - IdleReservations,
,
,
,
SPRINT 1 09.03.-15.03.,
ANALIZA ZAHTJEVA I POSLOVNIH PROCESA,+
DIZAJN ARHITEKTURE I RELACIJSKE BAZE PODATAKA,+
PLANIRANJE SIGURNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA,+
POSTAVLJANJE OKOLINE I REPOZITORIJA,+
,
SPRINT 2 16.03.-22.03.,
IMPLEMENTACIJA BAZE PODATAKA (KORISNICI RESTORANI MENI REZERVACIJE),
RAZVOJ API-JA (BUSINESS LAYER),
IZRADA RUTA ZA LOG-IN, DOHVAČANJE RESTORANA, LOKACIJA I KONTAKATA,
INTEGRACIJA GOOGLE MAPS API-JA,
,
SPRINT 3 23.03.-29.03.,
IZRADA WEB-APP SUČELJA ZA KORISNIKE,
IZRADA ODVOJENOG SUČELJA ZA ADMINISTRATORE,
RAZVOJ OSNOVNIH EKRANA MOBILE-APP,
,
SPRINT 4 30.03.-05.04.,
IMPLEMENTACIJA PROGRAMA LOJALNOSTI (PROMOCIJE POPUSTI PRETPLATE),
RAZVOJ SUSTAVA REZERVACIJA STOLOVA (WEB I MOBILE),
IMPLEMENTACIJA PERSONALIZIRANIH NOTIFIKACIJA,
,
SPRINT 5 06.04.-12.04.,
POVEZIVANJE FRONTEND I BACKEND SLOJEVA (TESTIRANJE I BUG-FIXING),
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,
IZRADA KORISNIČKE DOKUMENTACIJE,
,
SPRINT 6 13.04.-19.04.,
AUTOMATIZACIJA INTEGRACIJSKIH TESTOVA,
PRIPREMA OBRANE ARHITEKTURE I KODA,
IZRADA ZAVRŠNE PREZENTACIJE ZA DIONIKE,